## Прохождение шагов
Прохождение шагов экспресс-экспертизы
(типовая прямая последовательность последовательность)
№ п/п | Рабочий материал | Действие | Шаг | Исполнитель | Формат | Эффективные возвраты | Примерный срок | Примечание
1 | Входной опросный лист | Заполнение | A | Заинтересованные лица | Очно/заочно
2 | Входной опросный лист | Анализ | A | Эксперт | Анализ формы | 1
3 | Опросный лист выбора гипотезы | Заполнение | B | Заинтересованные лица | Очно/заочно
4 | Опросный лист выбора гипотезы | Анализ | B | Эксперт | Анализ формы | 1, 3
5 | Опросный лист выбора гипотезы | Соотнесение с входным опросом | B | Эксперт | Сравнительный анализ
6 | Набор предметных вопросов | Интервьюирование, получение письменных ответов | C | Заинтересованные лица | Очно/заочно | 1, 3
7 | Набор предметных вопросов | Анализ результатов интервью и ответов | C | Эксперт | Анализ полученных ответов
8 | Первичная информация | Запрос | C | Эксперт | Прямой запрос
9 | Первичная информация | Предоставление | C | Заинтересованные лица | Комплектование и передача
10 | Первичная информация | Анализ полученной | C | Эксперт | Анализ пакета | 8
11 | Первичная информация | Соотнесение с входным опросом | C | Эксперт | Сравнительный анализ | 1
12 | Дополнительная информация | Поиск | D | Эксперт | Поиск и отбор | 10
13 | Дополнительная информация | Анализ отобранной | D | Эксперт | Анализ пакета | 12
14 | Дополнительная информация | Соотнесение с входным опросом | D | Эксперт | Сравнительный анализ | 1
15 | Дополнительная информация | Соотнесение с выбором гипотезы | D | Эксперт | Сравнительный анализ | 3
16 | Дополнительная информация | Сопоставление с первичной информацией | D | Эксперт | Сравнительный анализ | 12
17 | Аналитическая матрица проблем | Проработка | E-1 | Эксперт | Анализ по шаблону
18 | Аналитическая матрица проблем | Соотнесение с входным опросом | E-1 | Эксперт | Сравнительный анализ
19 | Аналитическая матрица проблем | Сопоставление с первичной информацией | E-1 | Эксперт | Сравнительный анализ
20 | Аналитическая матрица проблем | Сопоставление с дополнительной информацией | E-1 | Эксперт | Сравнительный анализ
21 | Формальное описание предметной области | Проработка | E-2 | Эксперт | Анализ по шаблону | 12
22 | Формальное описание предметной области | Соотнесение с входным опросом | E-2 | Эксперт | Сравнительный анализ
23 | Формальное описание предметной области | Сопоставление с первичной информацией | E-2 | Эксперт | Сравнительный анализ
24 | Формальное описание предметной области | Сопоставление с дополнительной информацией | E-2 | Эксперт | Сравнительный анализ
25 | Аналитическая матрица клиентов | Проработка (включая связь с проблемами определенными на шаге E-1) | E-3 | Эксперт | Анализ по шаблону | 17
26 | Аналитическая матрица клиентов | Соотнесение с входным опросом | E-3 | Эксперт | Сравнительный анализ
27 | Аналитическая матрица клиентов | Сопоставление с первичной информацией | E-3 | Эксперт | Сравнительный анализ
28 | Аналитическая матрица клиентов | Сопоставление с дополнительной информацией | E-3 | Эксперт | Сравнительный анализ
29 | Формальное описание процессов | Проработка | E-4 | Эксперт | Анализ по шаблону | 21
30 | Формальное описание процессов | Соотнесение с входным опросом | E-4 | Эксперт | Сравнительный анализ
31 | Формальное описание процессов | Сопоставление с первичной информацией | E-4 | Эксперт | Сравнительный анализ
32 | Формальное описание процессов | Сопоставление с дополнительной информацией | E-4 | Эксперт | Сравнительный анализ
33 | Описание комплексного решения | Проработка | E-5 | Эксперт | Анализ по шаблону | 17, 21, 25, 29
34 | Описание комплексного решения | Соотнесение с входным опросом | E-5 | Эксперт | Сравнительный анализ
35 | Описание комплексного решения | Соотнесение с выбором гипотезы | E-5 | Эксперт | Сравнительный анализ
36 | Описание комплексного решения | Сопоставление с первичной информацией | E-5 | Эксперт | Сравнительный анализ
37 | Описание комплексного решения | Сопоставление с дополнительной информацией | E-5 | Эксперт | Сравнительный анализ
38 | Описание платформенного решения | Проработка | E-6 | Эксперт | Анализ по шаблону | 33
39 | Описание платформенного решения | Соотнесение с входным опросом | E-6 | Эксперт | Сравнительный анализ
40 | Описание платформенного решения | Соотнесение с выбором гипотезы | E-6 | Эксперт | Сравнительный анализ
41 | Описание платформенного решения | Сопоставление с первичной информацией | E-6 | Эксперт | Сравнительный анализ
42 | Описание платформенного решения | Сопоставление с дополнительной информацией | E-6 | Эксперт | Сравнительный анализ
43 | Проектный листинг | Проработка | E-7 | Эксперт | Анализ по шаблону | 38
44 | Проектный листинг | Соотнесение с входным опросом | E-7 | Эксперт | Сравнительный анализ
45 | Проектный листинг | Сопоставление с первичной информацией | E-7 | Эксперт | Сравнительный анализ
46 | Проектный листинг | Сопоставление с дополнительной информацией | E-7 | Эксперт | Сравнительный анализ
47 | Структура команд проектов | Проработка | E-8 | Эксперт | Анализ по шаблону | 38, 43
48 | Структура команд проектов | Соотнесение с входным опросом | E-8 | Эксперт | Сравнительный анализ
49 | Структура команд проектов | Сопоставление с первичной информацией | E-8 | Эксперт | Сравнительный анализ
50 | Структура команд проектов | Сопоставление с дополнительной информацией | E-8 | Эксперт | Сравнительный анализ
51 | Аналитическая матрица контекста развития | Проработка | E-9 | Эксперт | Анализ по шаблону | 33
52 | Аналитическая матрица контекста развития | Соотнесение с входным опросом | E-9 | Эксперт | Сравнительный анализ
53 | Аналитическая матрица контекста развития | Соотнесение с выбором гипотезы | E-9 | Эксперт | Сравнительный анализ
54 | Аналитическая матрица контекста развития | Сопоставление с первичной информацией | E-9 | Эксперт | Сравнительный анализ
55 | Аналитическая матрица контекста развития | Сопоставление с дополнительной информацией | E-9 | Эксперт | Сравнительный анализ
56 | Отчет по экспресс-экспертизе | Проработка | F | Эксперт | Составление
57 | Отчет по экспресс-экспертизе | Соотнесение с входным опросом | F | Эксперт | Сравнительный анализ
58 | Отчет по экспресс-экспертизе | Соотнесение с выбором гипотезы | F | Эксперт | Сравнительный анализ
59 | Отчет по экспресс-экспертизе | Сопоставление с первичной информацией | F | Эксперт | Сравнительный анализ
60 | Отчет по экспресс-экспертизе | Сопоставление с дополнительной информацией | F | Эксперт | Сравнительный анализ
61 | Презентация по экспресс-экспертизе | Проработка на основе отчета по экспресс-экспертизе | F | Эксперт | Составление | 56
62 | Список дополнительных вопросов | Подготовка на основе отчета и презентации по экспресс-экспертизе | G | Заинтересованные лица | Очно/заочно
63 | Список дополнительных вопросов | Проверка и подготовка ответов | G | Эксперт | Анализ списка | 56
64 | Список дополнительных вопросов с ответами | Соотнесение с входным опросом | G | Эксперт | Сравнительный анализ
65 | Список дополнительных вопросов с ответами | Сопоставление с первичной информацией | G | Эксперт | Сравнительный анализ
66 | Список дополнительных вопросов с ответами | Сопоставление с дополнительной информацией | G | Эксперт | Сравнительный анализ
67 | Аналитическая матрица оценки результатов | Проработка | H | Эксперт | Анализ по шаблону
68 | Аналитическая матрица оценки результатов | Соотнесение с входным опросом | H | Эксперт | Сравнительный анализ
69 | Аналитическая матрица оценки результатов | Соотнесение с выбором гипотезы | H | Эксперт | Сравнительный анализ
70 | Аналитическая матрица оценки результатов | Сопоставление с первичной информацией | H | Эксперт | Сравнительный анализ
71 | Аналитическая матрица оценки результатов | Сопоставление с дополнительной информацией | H | Эксперт | Сравнительный анализ
72 | Экспертный листинг | Проработка | I | Эксперт | Анализ по шаблону
73 | Экспертный листинг | Соотнесение с входным опросом | I | Эксперт | Сравнительный анализ
74 | Экспертный листинг | Сопоставление с первичной информацией | I | Эксперт | Сравнительный анализ
75 | Экспертный листинг | Сопоставление с дополнительной информацией | I | Эксперт | Сравнительный анализ
76 | Пакет документов по экспресс-экспертизе | Проработка | спец | Эксперт | Закрытая аналитика
77 | Внутренние решения по итогам экспресс-экспертизы | Подготовка и реализация | спец | Эксперт | Закрытая аналитика
Управление цифровой трансформацией
ПОИСК РЕШЕНИЙ
Экспресс-экспертиза цифровой трансформации